## Página1
Risco | Tipo | Probabilidade | Impacto | R = P x I | Estratégia | Como? | Responsável | Periodicidade
Falha no pagamento | Produto | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Testes de pagamento e timeout | QA | Por evento
Requisitos mal definidos | Projeto | 3 | 3 | 9 | Evitar | Refinamento de requisitos | UX | Por evento
Prazo curto para testes | Projeto | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Cenários críticos e automação de testes | QA | Por evento
Timeout na transação | Produto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Testes de performance | QA | Tempo real
Erro de cálculo do valor total | Produto | 2 | 3 | 6 | Evitar | Testes de regra de negócio | Dev | Por evento
Indisponibilidade do site | Produto | 2 | 3 | 6 | Transferir | Monitoramento e SLA | DevOps | Diariamente
Erro de integração com gateway | Produto | 2 | 3 | 6 | Transferir | Contrato com fornecedor | DevOps | Por evento
Falta de ambiente de teste | Projeto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Provisionar ambiente | DevOps | Por evento
Mudanças frequentes de escopo | Projeto | 2 | 3 | 6 | Aceitar ativo | Replanejamento de prioridades | Tech Leader | Por evento
Falha na confirmação da compra | Produto | 2 | 3 | 6 | Evitar | Testes end-to-end | QA | Por evento
Dados inválidos aceitos | Produto | 2 | 2 | 4 | Evitar | Validação dos campos obrigatórios | QA | Tempo real
Problemas de usabilidade | Produto | 2 | 2 | 4 | Aceitar ativo | Testes exploratórios | QA | Por evento
Layout quebrado em mobile | Produto | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Testes responsivos | QA | Tempo real
Baixa performance no carregamento | Produto | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Testes de loading | QA | Tempo real
Logs insuficientes para análise | Projeto | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Revisão de logs | Dev | Por evento
Dados sensíveis expostos | Produto | 1 | 3 | 3 | Evitar | Testes de segurança | QA | Tempo real
Campos obrigatórios não validados | Produto | 1 | 2 | 2 | Evitar | Testes de validação | Dev | Por evento
Erro no fluxo de navegação | Produto | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Testes de fluxo | QA | Tempo real
Falha em navegadores diferentes | Produto | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Testes cross-browser | QA | Por evento
Erro de sessão expirada | Produto | 1 | 1 | 1 | Aceitar passivo | Documentar risco | QA | Por evento